## Proyectos Heel
Proyecto Heel
Mes Junio 2023
| L | M | M | J | V | S | D | Proyecto 002 | Semanas | Fechas Tentativas
Semana 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Reunión de Levantamiento | Semana 1 | Miércoles 07 de junio 15:15 hrs. | Viernes 09 de junio 09:15 hrs.
Semana 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Minuta de requerimiento | Semana 1
Semana 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Observación por Cliente | Semana 1
Semana 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | Cierre Minuta | Semana 1
[8 empty] | Desarrollo | Semana 2 / 3
[8 empty] | Pruebas Internas | Semana 2 / 3
[8 empty] | Demostración | Semana 4
[8 empty] | Ajustes | Semana 4
[8 empty] | Puesta en marcha, producción | Semana 4
[8 empty] | Proyecto 003 | Semanas | Fechas Tentativas
[8 empty] | Reunión de Levantamiento | Semana 1 | Miércoles 07 de junio 15:15 hrs. | Viernes 09 de junio 09:15 hrs.
[8 empty] | Minuta de requerimiento | Semana 1
[8 empty] | Observación por Cliente | Semana 1
[8 empty] | Cierre Minuta | Semana 1
[8 empty] | Desarrollo | Semana 2 / 3
[8 empty] | Demostración | Semana 2 / 3
[8 empty] | Paso a Producciòn | Semana 4